## Sheet1
日期 | 今日工作计划 | 计划是否完成 | 明日工作计划 | 项目总进度 | 备注
2019.12.24 | 首页样式及js | 完成 | 10%
2019.12.25 | 登陆注册界面 | 完成 | 20%
2019.12.26 | 注册表单验证前后端交互 | 完成 | 25%
2019.12.27 | 登陆前后端交互 | 完成 | 35%
2019.12.28 | 详情页1 | 完成 | 45%
2019.12.29 | 详情页2 | 完成 | 55%
2019.12.30 | 详情页3 | 完成 | 65%
2019.12.31 | 动态购物车localstorage | 完成 | 80%
2020.1.1 | 样式分离 | 完成 | 90%
2020.1.2 | js分离 | 完成 | 95%
2020.1.3 | 项目跳转整合 | 完成 | 100%